## Sheet1
阜阳师范学院2017年度政府采购集采项目进展情况明细表（截至2018年5月31日）
序号 | 合同号（包数） | 项目名称 | 项目单位 | 开标时间 | 预算金额（万元） | 合同签订时间 | 合同供货截止时间 | 项目进展阶段（万元） | [6 empty] | 中标单位 | 项目状态（5月2日项目单位提供，截止目前未收到更新材料）
[8 empty] | 需求提供 | 标书制作 | 发标公示 | 已招标 待签合同 | 合同已公示 正在（待）供货 | 供货完毕待验收 | 已验收
1 | FZGY-CGSZ20170477-2 | 外国语学院实验室设备、系统采购 | 外语 教务处 | 2017-09-30 | 134 | 2017.10 | 2018.1 |  |  |  |  | 132.38 |  |  | 安徽省阜阳市诚挚电子有限公司 | 5月25日安装完成，预计6月初可以验收
2 | FZGY-CGSZ20170481-4 | 学工管理系统 | 学生处 | 2017/7/28 2017/10/12 | 33 | 2017.12 | 2018.3 |  |  |  |  | 31.8 |  |  | 成都康赛信息技术有限公司 | 本项目具体由信息化中心负责，经了解，已完成招标采购流程。
3 | FZGY-CGSZ20170281-3 | 化学与材料教学实验仪器 | 化学 | 2017/7/27 2017/10/16 2017/12/6 2018/2/26 | 122.3 | 2018.4 | 2018.5 |  |  |  |  | 121.879 |  |  | 安徽沃特科学仪器有限公司 | 供货中，预计5月供货完毕
4 | FZGY-CGSZ20170281-6 | 生物教学实验仪器 | 生物 | 2017-07-27 | 83 | 2017.9 | 2017.10 |  |  |  |  | 82 |  |  | 安徽瑞臣科学仪器有限公司 | 大部分已到货，下周未能到齐，预计5月下旬验收
5 | FZGY-CGSZ20170353 | 中文纸质图书采购 | 图书馆 | 2017-08-07 | 200 | 2017.11 | 2018.3 |  |  |  |  | 200 |  |  | 安徽万品图书经营有限公司 | 采购图书已全部到馆，5月6日前录入系统完毕，18日前结束验收。
6 | FZGY-CGSZ20170315-1 | 桌椅、板凳、铁床、铁衣柜采购 | 后勤 | 2017-07-31 | 195.8 | 2017.9 | 待定 |  |  |  |  | 194.1522 |  |  | 江西华盛校具有限公司 | 待二区11、12号公寓楼建成后供货
7 | FZGY-CGSZ20170315-2 | 公寓热水器采购 | 后勤 | 2017-07-31 | 53.6 | 2017.9 | 2017.10 | [5 empty] | 47.4283 |  | 天津旺晨曦饮用水设备贸易有限公司 | 部分产品与标书不符，在整改
8 | FZGY-CGSZ20170315-3 | 公寓吸顶扇、排气扇及空调 | 后勤 | 2017-07-31 | 82.5 | 2017.9 | 2017.10 |  |  |  |  | 66.16 |  |  | 阜阳科博讯智能科技有限公司 | 待二区11、12号公寓楼建成后供货
9 | FZGY-CGSZ20170209-3 | 系统接口 | 信息化 中心 | 2017-06-14 | 30.6 | 2017.7 | 2017.1 |  |  |  |  | 29 |  |  | 合肥智圣系统集成有限公司 | 1 研究生管理系统接口 情况：已完成集成方案确认、接口获取、数据抽取。 2 学生收费系统的数据平台侧接口 情况：集成工作已完成。包括集成方案确认、接口获取、数据抽取、数据展示 3 电子政务系统接口 情况：集成工作已完成。包括集成方案确认、接口获取、数据抽取、数据展示签字暂缓集成。 4 微信企业号接口 情况：集成工作已完成。包括集成方案确认、接口获取、数据抽取、数据展示 5 医院管理系统接口 情况：学校无系统，已签字暂缓集成。 6 学生宿舍门禁系统接口 情况：已完成集成方案确认、接口获取、数据抽取 7 实验室综合管理系统接口 情况：业务部门(教务处)要求此系统只做数据下行。已完成方案确认、接口获取、数据抽取(下行)。 8 师范生技能实训评价系统接口 情况：系统在建，集成方案未确认。 9 门禁预约管理系统接口（实训中心） 情况：系统在建，集成方案未确认。 备注：数据抽取包含数据上行、数据下行
10 | FZGY-CGSZ20170262 | 实验室通风系统 | 化学 | 2017-07-18 | 430 | 2017.9 | 待定 |  |  |  |  | 389.1191 |  |  | 中安金路环境工程有限公司 | 因新工科楼建设进度所限 序计6月入场安装
11 | ZB201706074-2 | 扫描电子显微镜 | 实训 | 2017/7/10 2017/9/20 | 420 | 2017.11 | 2018.5 |  |  |  |  | 416.8 |  |  | 安徽省技术进出口股份有限公司 | 进口设备，正在报关审批，预计5月到货安装，6月调试验收
12 | ZB201706074-4 | 化学科研设备 | 化学 | 2017-07-10 | 54.25 | 2017.9 | 2017.12 | [5 empty] | 53.97 |  | 安徽沃特科学仪器有限公司 | 供货完毕，等待验收
13 | ZB201706074-6 | 农产品电商应用 | 物电 | 2017-07-10 | 27 | 2017.9 | 2017.11 | [5 empty] | 26.54 |  | 南京品佳科技开发有限公司 | 整改中
14 | 待确定 | 2017年实验室废液处理系统装置购置（中央财政） | 化学 |  | 350 |  |  | 350 | [7 empty] | 需求准备中
15 | ZB201712055-1 | 工程光学实验设备 | 物电 | 2018-01-09 | 58.3 | 2018.3 | 2018.6 |  |  |  |  | 57.65 |  |  | 合肥汇联电子有限公司 | 到货、待验收
16 | ZB201712055-2 | 介电固化监测仪（进口） | 化学 | 2018-01-09 | 70 | 2018.3 | 2018.6 |  |  |  |  | 69.95 |  |  | 赛尔网络有限公司 | 进口设备，等待海关清关
17 | ZB201712055-3 | 毛细管电泳系统（进口） | 化学 | 2018-01-09 | 68.25 | 2018.3 | 2018.6 |  |  |  |  | 67.98 |  |  | 安徽沃特科学仪器有限公司 | 进口设备，等待海关清关
18 | 0068-17LXSB0330771 | 生物科研仪器设备 | 生物 | 2017-12-08 | 150 | 2018.4 | 2018.7 |  |  |  |  | 149.96 |  |  | 安徽亚美亚进出口贸易有限公司 | 目前未送货，中标单位答复5月份送齐
| 国有资产管理处 | [13 empty] | 制表日期：2018年5月31日

## Sheet2
崔亚东
房正宏
郝文清
候方
胡习之
李季
梁家贵
刘克思
刘玉
卢安平
盛良全
盛鹏
盛兴平
时伟
孙道德
孙治河
唐超峰
汪明
王戴木
王启才
王申红
叶平友
张丙开
张林红
朱剑峰