附件：

单位（签章）：计算机与信息工程学院

产学研工作总结报告

我院为深入了解产学研合作开展情况，利用寒假时间开展了多项产学研合作工作，现总结如下：

- 产学研工作总体介绍

- 得益于我校科研政策的激励以及阜阳市政府的支持，我院近年来的产学研合作工作有较大进展，项目数量多经费足，我院在寒假期间仍密切关注产学研项目进展，各项目均能够按计划开展，主要工作有：

- 学院依托阜阳市及学校提供的平台，实现项目数量经费双增长。学院共立项阜阳市政府-阜阳师范学院横向合作项目16项，总经费525万元，学院督促各个项目团队按期、保质、保量完成项目计划任务，并与项目主持人及企业合作方保持密切沟通，时刻关注项目进展，确保项目如期完成的同时尽力促成与企业的后续合作。

- 学院教师与企业的合作上升势头明显。学院教师与企业签订合作协议5项，经费114万元。寒假期间，学院密切联系项目负责人，时刻关注项目进展情况，协调项目执行期间的困难，并表示将继续大力支持与企业的合作，也希望学院其他教师尽力开拓思路，多与企业沟通，拓宽合作渠道，为学院产学研项目立项再上一层楼贡献自己的力量。

- 典型案例

- 我院王中心老师团队与安徽多多利农业科技有限公司合作的项目，课题名称为“基于物联网技术的双孢菇工厂化生产精确操控系统的设计”，寒假期间工作内容：1）整理项目所需工业控制设备招标参数并提交学校进行招标，确认参数，设备将于本月底在合肥进行公开招标；2）已经完成云平台除湿设备安装调试；3）已获批与项目相关的实用新型专利2项。

- 我院徐冬青老师团队和阜阳交通能源投资有限公司合作的项目，课题名称为“基于物联网和云计算的公路工程施工质量信息化管理系统的开发与应用”，寒假期间工作内容：1）跟踪305省道阜南长安至曹集段改建工程项目建设，进行公路工程施工质量信息化管理系统的开发；2）系统开发已经完成了“公路工程施工质量信息化管理系统软硬件架构研究”和“路面施工材料生产质量监管系统的研制”，系统已经在305省道阜南长安至曹集段改建工程中得到了应用。

- 我院晁妍老师团队和安徽电星通信技术有限公司合作的项目，课题名称为“阜阳市‘平安城市’项目监控设备故障智能诊断系统的开发与应用”，寒假期间工作内容：1）新增测试监控点位5个，分别位于王店镇、西湖镇；2）安徽电星通信工程公司对目前用于测试的总计25个监控点位进行日常巡检和故障现象收集汇总；3）完成测试点位实际故障情况与平台告警的第一次比对，目前平台分析的准确率为50%。

- 我院肖卓磊老师团队和安徽阜阳博一电脑有限公司合作的项目，课题名称为“大数据下的智能水位监控系统设计”，寒假期间工作内容：1）讨论了具体的系统结构，即水位监测系统目前分为3部分，摄像机、水位分析仪和WEB服务器，摄像机主要负责完成水位图像的采集，水位图像分析仪具有水位图像的采集、存储、水位图像分析处理、水位识别、通信的功能，WEB服务器日常监控、接收并存储水位分析仪传来的数据。

- 我院王静老师团队和国家电网阜阳供电公司合作的项目，课题名称为“基于物联网技术的电力台区标准化作业管理平台关键技术研究及应用”，寒假期间工作内容：1）完成了台区标准化预制平台的设计与搭建。台区标准化预制平台用于将配电变压器台新建施工过程中所需的高低压引接线、接地扁铁、杆塔拉线以及绝缘子、避雷器、接地环等组件按照国网典型设计方案和标准施工工艺，提前预制和组装。根据装配的技术规范和施工工艺，设计了台区标准化预制平台。台区标准化预制平台包含四个部分：进出库环节、原材料存储区、标准化作业区、成品存储区。在国网阜阳供电公司下属集体企业阜阳明珲电力维修服务公司生产基地搭建了台区标准化预制平台，并邀请了相关领导检查调研；2）完成了台区标准化预制平台RFID系统实物开发和软件系统的离线调试，初步具备信息化功能应用雏形。

- 问题与建议

- 设备购买周期较长导致部分项目进展遇到设备计算能力的瓶颈。

- 部分项目涉及到的一些核心算法，我校图书馆所能提供检索的国外文献较少，很难追踪到国外的这方面研究的相关进展情况。

- 建议学校加大对产学研合作团队的支持、引导与管理，打造品牌效应，有力保障校企合作持续深化。

- 横向科研经费目前仍类比纵向科研经费管理方式，尤其是财务报账方式等，建议简化横向科研经费报账审批流程。