## Sheet1
阜阳师范学院2018年度政府采购集采项目进展情况明细表（截至5月31日）
序号 | 类别 | 合同号（包数） | 项目名称 | 项目单位 | 开标时间 | 预算金额（万元） | 合同签订时间 | 合同供货截止时间 | 项目进展阶段（万元）
[9 empty] | 需求 提供 | 标书 制作 | 发标 公示 | 已招标 待签合同 | 合同已公示 正在（待）供货 | 供货完毕待验收 | 已验收 | 中标单位 | 备注 | 中标单位
1 | 教学软件购置 | FZGY-CGSZ20180090 | 国际贸易实训软件及金融数据终端软件 | 经济 | 2018-05-07 | 108 |  |  |  | 108 | [6 empty] | 第一次流标，第二次代理机构正在申请开标时间与开标场地
2 | 多媒体设备购置 | FZGY-CGSZ20180073 | 多媒体设备类 | 信息化中心 | 2018-04-20 | 426.38 | [5 empty] | 420.88 |  |  |  | 安徽易优思科技股份有限公司
3 | 网络设备购置 | FZGY-CGSZ20180074 | 网络设备类 | 信息化中心 | 2018-04-23 | 482.5 | [5 empty] | 469.066 |  |  |  | 合肥智圣新创信息技术有限公司
4 | 学生培养管理系统与网络资源平台购置 | FZGY-CGSZ20180082-1 | 大学生综合素质培养管理系统 | 教务处 | 2018-04-28 | 30 |  |  |  | 30 | [6 empty] | 第一次流标，第二次代理机构正在申请开标时间与开标场地
|  | FZGY-CGSZ20180082-2 | 网络课程教学综合平台 | 教务处 | 2018-04-28 | 60 | [5 empty] | 59.9 |  |  |  | 安徽超星信息技术有限公司
5 | 地质实习实验教学系统购置 | FZGY-CGSZ20180083 | 地质实习三维虚拟实验教学系统 | 历史 | 2018-05-07 | 34 | [5 empty] | 33.6 |  |  |  | 北京润尼尔网络科技有限公司
6 | 实验室管理系统购置 | FZGY-CGSZ20180091 | 实验室管理系统 | 音乐 | 2018-05-11 | 59 | [5 empty] | 59.9 |  |  |  | 安徽超星信息技术有限公司
7 | 教学设备购置1 | FZGY-CGSZ20180157 | 化学教学设备 | 化学 | 2018-06-20 | 200.6 |  |  |  |  | 200.6
8 | 图书档案设备购置 | FZGY-CGSZ20180113 | 智慧图书馆 | 图书馆 | 2018-05-18 | 50 | [5 empty] | 50 |  |  |  | 福州志科信息技术有限公司
9 | 教学设备购置5 | FZGY-CGSZ20180116 | 物电教学设备 | 物电 | 2018-05-22 | 132.5 | [5 empty] | 131.88 |  |  |  | 合肥汇联电子有限公司
10 | 教学设备类购置3 |  | 教学设备类 | 各单位 |  | 52.78 |  |  |  | 52.78 | [6 empty] | 标书确认中
11 | 教学设备购置6 | FZGY-CGSZ20180115 | 外语电台 | 教务处 | 2018-05-23 | 36 | [5 empty] | 35.8 |  |  |  | 合肥汉睿科技有限公司
12 | 教学设备购置7 | FZGY-CGSZ20180129 | 生物教学设备 | 生物 | 2018-05-29 | 150 |  |  | 150 | [7 empty] | 有效投标人不足三家，流标
13 | 2018-2019年度服务托管项目 |  | 两校区物业与西湖校区水电服务托管类 | 后勤 |  | 900 |  |  | 900 | [7 empty] | 需求提供中
14 | 专项购置 |  | 公寓电热水器 | 后勤 |  | 27 |  |  |  | 27 | [6 empty] | 代理机构标书起草中
15 | 图书数字资源购置2 | FZGY-CGSZ20180114 | 图书馆数字文献资源 | 图书馆 | 2018/5/182018/6/20 | 210 |  |  |  |  | 210
16 | 图书数字资源购置1 | FZGY-CGSZ20180124-1 | 数字资源 | 图书馆 | 2018-05-15 | 73 | [5 empty] | 72.98 |  |  |  |  | 同方知网（北京）技术有限公司
|  | FZGY-CGSZ20180124-2 | 数字资源 | 图书馆 | 2018-05-15 | 20 | [5 empty] | 19.98 |  |  |  |  | 北京世纪读秀技术有限公司
|  | FZGY-CGSZ20180124-3 | 数字资源 | 图书馆 | 2018-05-15 | 29 | [5 empty] | 28.98 |  |  |  |  | 合肥博西数据技术工程有限公司
|  | FZGY-CGSZ20180124-4 | 数字资源 | 图书馆 | 2018-05-15 | 24 | [5 empty] | 23.99 |  |  |  |  | 上海万方数据有限公司
|  | FZGY-CGSZ20180124-5 | 数字资源 | 图书馆 | 2018-05-15 | 27 | [5 empty] | 26.9 |  |  |  |  | 北京中科进出口有限责任公司
17 | 网络通识课程学习系统购置 | FZGY-CGSZ20180097 | 网络通识课程学习系统 | 教务处 | 2018-05-11 | 25 | [5 empty] | 24.9 |  |  |  |  | 安徽超星信息技术有限公司
18 | 科研设备购置2 | XTYZB2018-283 | 科研设备类 | 各单位 | 2018-06-11 | 49.6 |  |  |  |  | 49.6
19 | 教学设备购置2 | FZGY-CGSZ20180169 | 计算机教学设备类 | 计算机 | 2018-06-22 | 142 |  |  |  |  | 142
20 | 医药品采购 | FZGY-CGSZ20180102 | 校医院药品 | 校医院 | 2018-05-17 | 60.5 | 2018.5.31 | 2019.5.31 |  |  |  |  | 34.8109 |  |  |  | 安徽华源聚源医药有限公司
21 | 数码相机 | 无 | 数码相机 | 各单位 | 商城采购 | 1.8 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  |  | 安徽省阜阳市诚挚电子有限公司
22 | 投影仪 | 无 | 投影仪 | 各单位 | 商城采购 | 11 | [5 empty] | 10.89 |  |  |  |  | 安徽宿联信息科技有限公司
23 | 数码复印机 | 无 | 数码复印机 | 各单位 | 商城采购 | 1.5 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  |  | 安徽省阜阳市诚挚电子有限公司
24 | 扫描仪 | 无 | 扫描仪 | 各单位 | 商城采购 | 0.4 | [5 empty] | 0.4 |  |  |  |  | 安徽中扬智能科技有限公司
25 | 多功能一体机 | 无 | 多功能一体机 | 各单位 | 商城采购 | 7.8 | [5 empty] | 7.7948 |  |  |  |  | 阜阳市方泽电子有限公司
26 | 柜式空调 | SCCG-Y2018-01684 | 柜式空调 | 各单位 | 商城采购 | 11.4 | [5 empty] | 10.982 |  |  |  |  | 安徽省阜阳商厦股份有限公司
27 | 笔记本电脑 | SCCG-Y2018-01683 | 笔记本电脑 | 各单位 | 商城采购 | 16 | [5 empty] | 15.9968 |  |  |  |  | 安徽省阜阳市诚挚电子有限公司
28 | 挂壁式空调 | SCCG-Y2018-01682 | 挂壁式空调 | 各单位 | 商城采购 | 2.52 | [5 empty] | 2.4291 |  |  |  |  | 安徽省阜阳商厦股份有限公司
29 | 台式计算机 | SCCG-Y2018-01678 | 台式计算机 | 各单位 | 商城采购 | 19.6 | [5 empty] | 19.6 |  |  |  |  | 安徽省阜阳市诚挚电子有限公司
30 | 信息平台系统购置 |  | 信息平台系统购置 | 教务处 |  | 45 |  |  | 45 | [7 empty] | 待项目单位提交采购需求
合计 | [5 empty] | 3525.88 |  |  | 1050 | 217.78 | 602.2 | 1458.756 | 34.8109 | 0 | 0
进度占比（%） | [8 empty] | 29.7798 | 6.1766 | 17.0794 | 41.3728 | 0.9873 | 0 | 0
| 国有资产管理处 | [13 empty] | 制表日期：2018年5月31日

## Sheet2
崔亚东
房正宏
郝文清
候方
胡习之
李季
梁家贵
刘克思
刘玉
卢安平
盛良全
盛鹏
盛兴平
时伟
孙道德
孙治河
唐超峰
汪明
王戴木
王启才
王申红
叶平友
张丙开
张林红
朱剑峰